**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 14. 10. 2024, 9:00 - 11:00 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Mgr. Matulová, Bc. Němcová, Bc. Krčková, Mgr. Kundratová,

Bc. Dobrovolská



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| Rezervace místností | Průběžná | Dobrovolská |  |
| **Nové úkoly ze dne 14. 10. 2024** | | | |
| Zaslat paní Silné ze ZŠ TGM Otrokovice – loga + číslo projektu k publicitě | 15. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Rozeslat upřesnění času na ZŠ v ORP Otrokovice setkání Poznej své okolí, Toulavá poezie | 18. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Kontaktovat pí Menslovou – ohledně Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu MAP IV ORP Otrokovice (tel. 602 546 338) | 21. 10. 2024 | Galatík Šopíková |  |
| Oslovit školy v ORP Otrokovice o zaslání kontaktu na osoby, které za jejich školu upravují fb - rozeslat loga + číslo projektu k doložení publicity | 25. 10. 2024 | Dobrovolská |  |
| Návrh rozšíření plánovaného harmonogramu pracovní skupiny pro Moderní a didaktické formy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí – na základě vzniklých požadavků z pracovní skupiny (např. management třídních kolektivů) | 25. 10. 2024 | Němcová |  |
| Zajistit termín jednání s panem Gargulákem on-line schůzky, zajistit kontakt na odborníky na doporučení od p. Garguláka | 30. 10. 2024 | Kundratová |  |
| Zjistit zájem u MŠ v ORP Otrokovice o poradu – náplň: konzultace k projektovým kreativním dnům pro MŠ, předání informací ze středního článku kontakt: pí Pinďuláková | 30. 10. 2024 | Němcová |  |
| Zjistit možnosti školení na RVP – zajistit přes kurikulum. | 30. 10. 2024 | Kundratová |  |
| ŠVP – zjistit možnosti školení pro ředitele v ORP Otrokovice vzorovou školou ZŠ Mánesova | 30. 10. 2024 | Dobrovolská  Kundratová |  |
| Termín ŘV 13. 1. 2025 od 15:00 h: objednat kino sál na Otrokovické BESEDĚ, občerstvení: řízky, štrůdl, voda, káva, čaj u Daňka. | nachystat objednávky do 30. 10. 2024 | Dobrovolská  Matulová |  |
| Naplánovat časový harmonogram kulatých stolů + setkání s rodiči (aktivita Aktualizace Strategického dokumentu) | 5. 11. 2024 | Tým |  |
| Aktualizace SWOT analýz v pracovních skupinách - sumarizace za PS | 20. 12. 2024 | Kundratová  Němcová  Dobrovolská |  |
| Prostudovat stránky MAP Rožnovsko - zjistit možnosti tvorby webu pro náš MAP ORP Otrokovice | 31. 12. 2024 |  |  |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu – říjen až listopad. | 18. 10. 2024 | Dobrovolská  Tým | Splněno |
| Naplánovat schůzku s koordinátory aktivity Poznej své okolí | 21. 10. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Naplánovat schůzku s koordinátory aktivity Toulavá poezie – jedná se o implementační aktivitu, na schůzku pozvat i vedoucí městské knihovny Verču Zbíralovou – aktivita proběhne ve spolupráci s městskou knihovnou | 21. 10. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Napsat Interní sdělení na aktivitu Projektové jazykové dny – zastoupeno deseti lektory, zajistit formuláře k DPP. | 12. 09. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Zpracovat přehled čerpání výdajů projektu do konce roku 2024 | 15. 10. 2024 | Matulová | Splněno |
| Zpracovat návrh rozpočtu projektu na r. 2025 | 15. 10. 2024 | Matulová | Splněno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | Zahájení činnosti od ledna 2025 | Dobrovolská  Tým | Rozpracováno |
| Plán osvětových akcí – ,, Kafe s ředitelkou/ředitelem ZŠ ", proběhne na:ZŠ Trávníky OtrokoviceZŠ TGM OtrokoviceZŠ Mánesova Otrokovice1 ZŠ Napajedla2 ZŠ NapajedlaZŠ TlumačovAktivita bude spojena s prezentací činnosti projektu, prevencí, RVP, sociálně osobnostní výchovou. Aktivita bude probíhat 2x za měsíc, zahájení v únoru 2025, kontakt SRPŠ pro rodiče. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Plán na rok 2025: Facilitátorem akčních plánů bude pí Věra Kundratová, budou 4 kulaté stoly:Moderní didaktické formyŘeditelé ZŠ, ZUŠ a DDMŘeditelé MŠZaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a talentované žákyStarostové obcíOrganizační schůzka proběhne v listopadu (realizační tým), zahájení kulatých stolů v únoru 2025. |  |  |  |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny. | Připomenout se leden 2025 | Dobrovolská | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Na setkání platformy spolupráce na území ZK- MAP, IDZ, KURIKULUM, SČ – náš MAP zastoupí pí Šopíková | 2. – 3. 9.2024 |  | Vedoucí projektu |
| Naplánovat Vánoční poradu, rozeslat pozvánku. |  | Dobrovolská |  |
| Realizace aktivit projektu zahájena. | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA odsouhlasila další spolupráci s lektory S. Kocourkem, M. Slezákovou, M. Raiserovou a D. Čápem ve smyslu zjištění konkrétní náplně jejich workshopů, které jsou schopni zajistit.**

**Doporučila kontaktovat Roberta Čapka (Líný učitel blog) s dotazem, které workshopy by pro nás mohl zajistit.**

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  4. 11. 2024, 9:00 h, MěÚ Otrokovice

Termíny příštích porad:

* 30. 09. 2024 – 9:00h
* 07. 10. 2024 – 9:00h
* 14. 10. 2024 – 9:00h
* 04. 11. 2024 – 9:00h
* 18. 11. 2024 – 9:00h
* 2. 12. 2024 – 9:00h
* 10. 12. 2024 – 8:00h – Vánoční porada u Daňka na 8:00 h

Termíny ŘV:

* 21.6.20204 – proběhl on-line
* 13. 1. 2025 od 15:00h
* Začátek září - text a strat. Plán a investiční priority – on line
* 22. 12. 2025? - akční plány (finální verze)