**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 26. 08. 2024, 09:00 - 11:30 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Vytvořit plán a popis aktivit projektu na jednotlivé implementační aktivity projektu od září 2024 – prosinec 2025 | 09. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Oslovit p. Dubovského - vyžádat zaslání nabídky programu k aktivitě zážitkového vzdělávání pro děti / žáky | 09. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Připravit informační e-mail pro ředitele škol s podklady: harmonogram činností, popis implementačních aktivit, podklady pro DPP | 12. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Připravit návrh interního sdělení DPP pro členy PS, členy projektového týmu | 12. 08. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
| Nachystat podklady pro zastupitelstvo ke schválení DPP pí Zakopalové | 12. 08. 2024 | Dobrovolská | Splněno |
| Vypořádání k doložení úprav k žádosti projektu MAP IV | 12. 08. 2024 | Dobrovolská  Matulová | Splněno |
|  |  |  |  |
| **Nové úkoly ze dne 26. 08. 2024** | | | |
| Úprava prezentace MAP IV na poradu ředitelů škol, která se uskuteční 03.09.20204: rozepsat podle prioritních oblastí projektu - jednotlivé klíčové aktivity podrobněji popsat – doplnit o počet zapojených škol, koordinátorů, finanční ohodnocení, konkrétní požadavky na ředitele škol stran zapojení škol do realizace projektu (účast žáků na aktivitách, zapojení koordinátorů za ZŠ) | 29. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit paní Zrníkovou z OŠK: s dodáním podkladů do prezentace ze semináře o novinkách pro školní rok 2024/ 2025. Do prezentace bude vložena tabulka s termíny porad ředitelů škol/OŠK. Dále předat úkol od paní vedoucí, aby kontaktovala koordinátorku Paměti národa. | 29. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Kontaktovat pana Trčku s dotazem, zda bude mít připravenou prezentaci na poradu OŠK 3.9., případnou prezentaci přiřadit k naší prezentaci. | 29. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Kontaktovat paní Němcovou a vyžádat si prezentaci k projektu The WELL. Informovat o podpisu pracovní smlouvy – podpis možný 02. 09. 2024 | 29. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektora Stanislava Kocourka – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 30. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektorku Markétu Slezákovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 30. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektorku Martinu Raiserovou – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 30. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Oslovit lektora David Čápa – s dotazem na konkrétní náplň workshopu | 30. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Rozplánovat KA Poznej své okolí – oslovit ředitele škol k nominaci pedagogů pro tvorbu výstupů (tvorba pracovních listů k poznávání části ORP, ve které se daná škola nachází, nominace jednoho pedagoga za každou školu) | 30. 08. 2024 | Dobrovolská |  |
| Plánování implementačních aktivit, oslovení lektorů - organizace | 20. 09. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno – na základě požadavků škol - doplnit |
| Tvorba pozvánek na aktivity projektu - září až listopad | 30. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Rezervace místností | 30. 09. 2024 | Dobrovolská |  |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | 30. 09. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Studie Dlouhodobého plánu vzdělávání Zlínského kraje – propojení se Strategickým dokumentem MAP | 31. 10. 2024 | Tým |  |
| Zjistit možnosti aktualizace Strategických dokumentů ORP, po ukončení realizace projektu | 31. 10. 2024 | Dobrovolská |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny | Připomenout se leden 2025 | Dobrovolská | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Ukončení spolupráce v projektu pí Brožové – pozice Konzultant pracovních skupin |  |  |  |
| Realizace aktivit projektu zahájena | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA odsouhlasila další spolupráci s lektory S. Kocourkem, M. Slezákovou, M. Raiserovou a D. Čápem ve smyslu zjištění konkrétní náplně jejich workshopů, které jsou schopni zajistit.**

**Doporučila kontaktovat Roberta Čapka (Líný učitel blog) s dotazem, které workshopy by pro nás mohl zajistit.**

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  09. 09. 2024, 14:00 h, MěÚ Otrokovice

Termíny příštích porad:

* 30. 09. 2024 – 9:00h
* 07. 10. 2024 – 9:00h
* 21. 10. 2024 – bez evaluátora, 9:00h
* 04. 11. 2024 – 9:00h
* 18. 11. 2024 – 9:00h
* 2. 12. 2024 – 9:00h
* 10. 12. 2024 – 8:00h