**Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP IV ORP Otrokovice**

**Datum konání:** 26. 06. 2024, 10:30 - 12:30 h

**Zúčastnění**: Mgr. Galatík Šopíková, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Matulová



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Termín** | **Odpovědnost** | **Poznámka / stav** |
| Rozpracování plánů činnosti projektu MAP IV v souladu s pravidly, studie pravidel – aktualizací. |  | Tým | Trvale |
| Chystání podkladů pro přípravu DPP – projektu MAP IV |  | Matulová  Dobrovolská | Trvalý úkol |
| **Splněné úkoly** | | | |
| Oslovit KÚ ZK s nabídkou účasti na výjezdním setkání na 4/4 | 16. 02. 2024 | Šopíková | Splněno |
| Příprava výjezdního setkání ředitelů škol - Hotel VEGA rezervovány pokoje a prostory, vyřízení objednávky | 29. 02. 2024 | Brožová | Splněno |
| Ověření časové možnosti aktualizace Strategického rámce na ministerstvu – nutné doplnění Investičních záměrů obce Pohořelice | 20. 02. 2024 | Dobrovolská | Splněno – 21. 06.2024 |
| Domluvit setkání k Toulavé poezii | 31. 03. 2024 | Brožová, Dobrovolská | Šimoníková, MKO  Splněno |
| Návrh na nového lektora workshopu na téma Formativní hodnocení žáků:  - Mgr. Miroslav Hubatka | 15. 03. 2024 | Dobrovolská Brožová | Splněno |
| **Nové úkoly ze dne 26. 06. 2024** | | | |
| Vytvořit plán a popis aktivit projektu na jednotlivé implementační aktivity projektu od září 2024 – prosinec 2025 | 19. 06. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Plánování implementačních aktivit, oslovení lektorů - organizace | 19. 06. 2024 | Dobrovolská | Rozpracováno |
| Naplánovat aktualizaci Strategického dokumentu s facilitátorem (pí Kundratovou) – v rámci dvoudenní porady ve školním roce 2024/2025 | 20. 06. 2024 | Dobrovolská |  |
| Zjistit možnosti aktualizace Strategických dokumentů ORP, po ukončení realizace projektu | 31. 06. 2024 | Dobrovolská |  |
| Zorganizovat poradu MAP – celé ORPv případě schválení projektové žádosti MAP IV | V přípravném týdnu v srpnu | Dobrovolská |  |
| Studie Dlouhodobého plánu vzdělávání Zlínského kraje – propojení se Strategickým dokumentem MAP | 15. 07. 2024 | Tým |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na vědomí** | | | |
| Kontaktovat lektory – upřesnění tématu, data konání, kapacity a ceny | Připomenout se leden 2025 | Brožová | Fojtáchová, Orel - splněno |
| Parafování dokumentů k pí starostce |  |  | Vedoucí projektu |
| Do půlky července bude zveřejněno vyjádření hodnotící komise k projektu MAP IV |  |  |  |
| Ukončení spolupráce v projektu pí Brožové – pozice Konzultant pracovních skupin |  |  |  |
| Realizace aktivit projektu zahájena | od 01. 09. 2024 |  |  |

**Termín další porady projektu MAP IV ORP Otrokovice:**  15. 07. 2024, 9:00 h, MěÚ Otrokovice