## I. Ekonomický rozvoj
I. Ekonomický rozvoj
Kód priority / opatření / záměru | Název projektového záměru | Popis projektového záměru | Nositel | Celkové náklady záměru v tis. Kč | Finanční zdroje |  |  |  |  | Stav | Termín realizace | Možný dotační titul | Poznámka 2019 | Poznámka 2020 | Poznámka 2020
[5 empty] | Rozpočet města | Rozpočet předkladatele | Externí prostředky (dotace, nadace) | Dosud neřešeno | Jiné / nevím
Garant
|  |  | Odborný poradce na MěÚ | Finanční podíl města v tis. Kč
|  |  | Partner | Provozní náklady v tis. Kč
1.2 Zlepšení komunikace s podniky všech velikostí (strategie města, významné investice města, nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města)
1.2.1 | Komunikace s podnikateli (všech velikostí) | Pořádání neformálních jednání s podnikateli s cílem představení plánovaných projektů města s předpokládaným dopadem na podnikatelské subjekty, nebo řešení konkrétních záležitostí společného zájmu v samostatné působnosti města, případně neformálních jednání s podnikateli města na jejich podnět. Vedení detailních záznamů z jednání. | město | 100 | x |  |  | x |  | úvaha | průběžně po celé období 2014–2023 |  | Projektový záměr neřeší standardní běžnou komunikaci mezi představiteli města a jednotlivými podnikateli.
|  |  | ST (vedoucí KST, vedoucí ORM a vedoucí OMP, vedoucí DOP) | 60
|  |  | tisková mluvčí města | ne
podnikatelé
1.2.2 | Slaďování studijních oborů s potřebami zaměstnavatelů, spolupráce se žáky ZŠ a SŠ | Podpora přechodu žáků ze základních na střední školy – výběr vhodného oboru. Škola ve firmě, firma ve škole – podpora spolupráce zaměstnavatelů na území města a v jeho blízkém okolí se vzdělávacími institucemi nacházejícími se na území města. Vytvoření společné akce zainteresovaných subjektů (školy, podnikatelé - zaměstnavatelé), se zaměřením na výměnu informací, popularizaci místních zaměstnavatelů a škol (možno provázat s vyhodnocením soutěže – Organizace akcí/soutěží ve školských zařízeních města s tématikou vážící se k institucím spojených s tradicí a současnosti průmyslu ve městě). | ZŠ, SŠ | 80 |  | x | x |  |  | probíhá realizace | 2016-2023 | OPVVV
|  |  | vedoucí OŠK | 0
|  |  | ZŠ, SŠ | ne
střední školy, podnikatelé

## II. Kvalita života
II. Kvalita života
Kód priority / opatření / záměru | Název projektového záměru | Popis projektových záměrů | Nositel | Celkové náklady záměru v tis. Kč | Finanční zdroje |  |  |  |  | Stav | Termín realizace | Možný dotační titul* | Poznámka 2019 | Poznámka 2020 | Poznámka 2021
|  |  | Garant |  | Rozpočet města | Rozpočet předkladatele | Externí prostředky (dotace, nadace) | Dosud neřešeno | Jiné/ nevím
|  |  | Odborný poradce na MěÚ | Finanční podíl města v tis. Kč
|  |  | Partner | Provozní náklady v tis. Kč
2.1 Podpora společenského a kulturního života
2.1.4 | Revitalizace Sokolovny | Iniciace diskuse o obsahu projektu a realizace revitalizace budovy v soukromém vlastnictví. | spolek Sokol | 11500 |  | x | x |  | x | písemně formul. záměr | 2023–2026 | IROP
|  |  | vedoucí ORM | 4600
|  |  | spolek Sokol | ano
město
2.1.6 | Revitalizace obřadní síně a centrálních ploch městského hřbitova | Revitalizace obřadní síně, zvýšení počtu hrobních míst a rozšíření kapacity parkoviště. | město | 7300 | x |  |  |  |  | obřadní síň -projektová dokumentace, centrální plochy v realizaci | 2022-2024 |  | sloučeno s 2.2.4 |  | probíhá realizace rozšíření parkoviště
|  |  | vedoucí ORM | 7 300
ne
TSO
2.1.8 | Výukový objekt DDM na dopravním hřišti | Vybudování nového objektu na dopravním hřišti na Trávníkách | DDM | 16500 | x |  | x |  |  | stavební povolení | 2020-2022
|  |  | vedoucí ORM | 12500
|  |  | vedoucí DOP | ano, 35
DDM
2.1.9 | Hasičská zbrojnice Kvítkovice | moderní hasičská zbrojnice a společenské centrum místní části, kvalitní zázemí pro sbor dobrovolných hasičů | město | 17000 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace | 2021-2024 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 13000
ano
Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice
2.1.10 | Hotel Společenský dům | Hledání strategického partnera pro případný odkup a rekonstrukci Společenského domu | město | 35 000 - 50 000 | [5 empty] | ZMO 10/03/19 |  |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM, OMP | ???
|  |  | vedoucí ORM, OMP | ano
soukromý investor
2.2 Podpora bydlení a rozvoj veřejných prostranství
2.2.1 | Lokalita Laziště - základní technícké vybavení | Výstavba technické infrastruktury a nabídka stavebních parcel k prodeji (pro individuální výstavbu RD). | město | 15000 | x |  | x |  |  | územní rozhodnutí | 2020-2023 | MMR 1 |  |  | posudky, PD pro ÚŘ i SŘ, E.ON přeložka
|  |  | vedoucí ORM | 13500
ano 50
MěÚ OMP
2.2.2 | Padělky (III. etapa) – Příprava pro výstavbu RD | Výstavba technické infrastruktury a nabídka stavebních parcel k prodeji (pro individuální výstavbu RD). | město | 13000 | x |  | x |  |  | předprojektová dokumentace | 2023-2026 | MMR 1
|  |  | vedoucí ORM | 11000
|  |  | VaK | ne
MěÚ OMP
2.2.3 | Regenerace panelového sídliště Trávníky | Revitalizace veřejných prostrantsví na sídlišti Trávníky | město | 87800 | x |  | x |  |  | probíhá realzace | 2022–2027 |  | ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVÁNO (hřiště před Papučárnou) |  | garant požaduje sloučit s 3.3.14
|  |  | vedoucí ORM | 43300
ne
MěÚ OMP
2.2.5 | Revitalizace budovy nám. 3. května 1342 | Revitalizace budovy a zvýšení užitné podlahové plochy. | město | 24500 | x |  | x |  | x | projektová dokumentace | 2021-2024 |  |  |  | posouzení stavu fasády, rozpočet město x PČR 60:40
|  |  | vedoucí ORM | 16300
|  |  | PČR | ne
MěÚ OMP
2.2.8 | Revitalizace veřejného prostranství – garáže Moravní, Štěrkoviště a Smetanova | Kontaktování vlastníků garáží, dohoda na obsahu revitalizace, realizace revitalizace veřejného prostranství | město | 27500 | x |  | x |  |  | úvaha | 2023-2025 |  | sloučeno s 2.2.9 a 2.2.10
|  |  | vedoucí ORM | 14200
|  |  | TSO | ne
vlastníci garáží
2.2.13 | Vybudování lesoparku | Obyvatelé lokality u hřitova v petici kritizují rozšíření napajedelské průmyslové zóny až na samotnu hranici katastru Otrokovic. Zlepšení ovzduší ve městě, možnost trávit volnočasové aktivity v oáze zeleně s chodníčky, cyklostezkami, lavičkami apod. | město | 5000 |  |  | x |  | x | písemně formulovaný záměr | realizace se odkládá do doby než odroste mladá výsadba
|  |  | vedoucí ORM | 5000
|  |  | vedoucí OŽP | ano 20
2.2.14 | Revitalizace ROŠ | Revitalizace objektů a realizace nové nabídky aktivit pro rekreaci, revitalizace břehů, revitalizace rybářského areálu. | město | 32500 | x |  |  |  |  | souhlas s realizací stavby | 2020-2025 |  | sloučeno s 2.2.15 a 2.3.2
|  |  | vedoucí ORM | 32500
|  |  | TEHOS | ne
Místní organizace moravského rybářského svazu, TEHOS
2.2.16 | Revitalizace prostoru tržiště na ul. Havlíčkova | Revitalizace veřejného prostoru tržiště na ul. Havlíčkova. | město | 4000 | x |  | x |  |  | částečně zrealizováno | 2021-2023 | IROP?, OPŽP? |  |  | II. etapa - PD
|  |  | vedoucí ORM | 4000
ne
TSO
2.2.19 | Umělý povrch na školním hřišti ZŠ Mánesova | Zlepšení podmínek pro sportování. Nový hrací povrch. | město | 4500 | x |  |  |  |  | projektová příprava | 2020-2023
|  |  | vedoucí ORM | 1700
|  |  | TEHOS | ne
ZŠ Mánesova
2.2.23 | Revitalizace tržiště Trávníky u sídla České pošty | regenerace veřejného prostranství | město | 6700 | x |  | x |  |  | probíhá realizace | 2021-2023 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 3400
ano
Technické služby
2.2.24 | Lokalita U Letiště | rekonstrukce místních komunikací, parkování rezidentů | město | 24600 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2023-2025 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 12300
ano
Technické služby
2.2.26 | Veřejné víceúčelové hřiště u ZŠ Trávníky | revitalizae sportoviště | město | 3500 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2022-2023 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 1400
ano
ZŠ Trávníky
2.2.27 | Veřejné víceúčelové hřiště u ZŠ TGM | revitalizace sportoviště | město | 3800 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2021-2024 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 1700
ano
ZŠ TGM, DOP
2.2.29 | Revitalizace přilehlých ploch přístaviště Baťov | vybudování multifunkčního objektu s bufetem a informačním centrem, revitalizace venkovních ploch, mobiliár | město | 8100 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace | 2022-2023 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 4000
ano
OMP
2.3 Podpora (nových prvků) rozvoje volnočasových aktivit a cestovního ruchu
2.3.1 | Prověření potenciálu rozvoje Přístaviště jako centra turistického ruchu | Vytvoření návrhu využití lokality Přístaviště - ustanovení pracovní skupiny, diskuze, formulace výstupu a jeho projednání s orgány města. | město | 140 | x |  |  |  |  | projektová dokumentace | 2021-2022 |  |  |  | zrealizováno (na PZ navazuje 2.2.29)
|  |  | vedoucí ORM | 140
|  |  | vedoucí OŠK | ne
Otrokovická BESEDA, spolky, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova k.
2.3.4 | Revitalizace nového stadionu | Diskuze o obsahu projektu s TJ Jiskra a realizace projektu. | TJ Jiskra | 15000 | x |  |  |  | x | písemně formulovaný záměr | 2018-2023 | IROP | Jednání s dosavadním vlastníkem TJ JISKRA | požadavek na zpřístupnění areálu veřejnosti, realizace retopingu běžecké dráhy
|  |  | ředitel TJ Jiskra | 15000
|  |  | vedoucí ORM a vedoucí OŠK | ne
město
2.3.7 | Plán péče o stávající atraktivity cestovního ruchu v ORP | Zmapování stavu stávajících atraktivit cestovního ruchu v ORP a vytvoření plánu péče o ně (např. naleziště paleolitu). | město | 1500 | x |  |  |  |  | probíhá realizace | 2020-2023 | IROP? | sloučeno s 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8 a 2.3.9
|  |  | vedoucí OŠK | 1500
ne
jednatel OB, Ing. Filip Pastuszek
2.3.11 | Revitalizace sportovního areálu Trávníky | Revitalizace sportoviště | město | 119000 | x |  | x |  |  | studie | 2021-2026 | MŠMT, IROP?
|  |  | vedoucí ORM | 60000
ano
Tehos, OMP
2.3.12 | Revitalizace sportoviště "SPARTA" | Revitalizace sportoviště "SPARTA". | TJ Jiskra | 3000 | x |  | x |  |  | realizace | 2023 | IROP
|  |  | vedoucí ORM | 3000
ne
TJ Jiskra
2.3.13 | Revitalizace koupaliště | Výstavba dětského bazénu po dohodě s provozovatelem. | město | 27500 | x |  | x |  |  | úvaha | 2021-2025 |  |  | zahájení projektové činnosti | částečná realizace
|  |  | vedoucí ORM | 21000
ano 10
TEHOS
2.3.20 | Freetime hřiště na Trávníkách | Hřiště by obsahovalo skate park, pumptrack, skillpark a parkour. | město | 9300 | x |  | x |  |  | územni rozhodnutí | 2020-2023 |  |  |  | skatepark, dokončení PD na parkour a workout
|  |  | vedoucí ORM | 7300
|  |  | vedoucí OŠK | ano
BIKECORE OE
2.3.21 | Zimní stadion | výstavba zimního stadionu soukromým investorem na pozemcích města | město a soukromý investor | 70000 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM, OMP | 0
soukromý investor
2.4 Podpora specifických sociálních skupin obyvatel (prevence sociopatologických jevů, specializovaná výuka)
2.4.1 | Zdravý pohyb do škol, Sporťák | Rozšíření tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ v rámci školních družin. Školy mají ve svém ŠVP tento projekt jako prioritní. Rozšíření tělesné výchovy v rámci MŠ Otrokovice. | město | 4350 | x |  |  |  | x | probíhá realizace | 2014–2023 | ?
|  |  | vedoucí OŠK | 4350
ne
základní školy
2.4.3 | Chráněné bydlení komunitního typu | Rozšíření kapacity chráněného bydlení komunitního typu pro osoby se středně těžkým zdravotním postižením, jež jsou díky systematické podpoře schopni tuto služvu využívat, z 24 na 49 míst - do r. 2023 + 13 míst | město | 53130 |  | x | x |  |  | písemně formul. záměr | 2020-2026 | ?
vedoucí SOC
ano
2.4.6 | Rozšíření sociálních služeb o služby pro osoby s duševním onemocněním | Nově existuje služba soc. rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, a to v terénní ambulantní formě | město | 100 | x |  | x |  | x | probíhá realizace | 2016-2023 | IROP, MPSV |  |  | částečně zrealizováno
|  |  | vedoucí SOC | 60
ano
zvolená NNO
2.4.9 | Rozvoj činnosti městského parlamentu dětí a mládeže | Rozšíření činnosti městského parlamentu dětí a mládeže, vlastní prostory, spolupráce se školními parlamenty v rámci ORP. | město | 100 | x |  |  |  |  | probíhá realizace | 2016-2023 | ?
|  |  | vedoucí OŠK | 100
ne
školní parlamenty v rámci ORP
2.4.10 | Speciální pedagog pro otrokovické školy | V rámci školního poradenského pracoviště by mohl na každé škole fungovat speciální pedagog (na částečný úvazek), na mateřských školách zejm. logoped. | město | 7560 | x |  |  |  |  | probíhá realizace | 2015–2023 | IROP? |  |  | mzda pedagoga hrazena z projektu EU
|  |  | vedoucí OŠK | 7560
ne
základní školy, mateřská škola
2.4.12 | Rodilí mluvčí do škol | Podpora jazkové výuky na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčích AJ, zvýšení jazykových kompetencí. | město | 3000 | x |  |  |  |  | probíhá realizace | 2016-2023
|  |  | vedoucí OŠK | 3
|  |  | ředitelé ZŠ, příspěvkových organizací | ne
Rada města Otrokovice
2.4.13 | Program na podporu prevence rizikového chodání žáků ZŠ i v ORP Otrokovice (možnost partnerství s finančním příspěvkem obcí ORP Otrokovice) a PROGRAM na podporu oblasti prevence | Podpora žáků ZŠ dle míry výskytu rizikových aktivit a míry impulzivity u žáků I. a hlavně II. stupně základního vzdělávání, výskyt rizikového chování aj. - vztahy, splupráce s rodiči, žáky, kolegy v rámci škol. | město | 600 | x |  | x |  |  |  | 2018-2023 |  |  |  | nová veřejná zakázka stanovena RMO na 04/2022
|  |  | vedoucí OŠK | 390
|  |  | ředitelé ZŠ, příspěvkových organizací, i v ORP Otrokovice | ano
Rada města Otrokovice, Krajská pedagogicko-psychologická poradna ZK
2.4.14 | Dům Naděje Otrokovice - navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny | Potřeba navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny o 2 úvazky v přímé péči v souvislosti s narůstající poptávkou po službě a zároveň v návaznosti na rozšíření kapacity služby chráněného bydlení, kdy předpokládáme, že klienti chráněného bydlení budou využívat služby sociálně terapeutické dílny, jako návazné služby za účelem zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. | NADĚJE, pobočka Otrokovice | - |  | x | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2020-2023
|  |  | vedoucí SOC | -
|  |  | oblastní ředitel | ano 8800-12000 dle vyhlášené výzvy dotace
město Otrokovice
2.4.15 | Dům Naděje Otrokovice - navýšení kapacity denního stacionáře | Navýšení kapacitní jednotky sociální služby denní stacionář ze současné kapacity 3,5 úvazku v přímé péči na 4,5 úvazku v přímé péči. | NADĚJE, pobočka Otrokovice | - | x | x |  | x | x | písemně formulovaný záměr | 2020-2027
|  |  | vedoucí SOC | -
|  |  | oblastní ředitel | ano 3 mil. - 3,8 mil.
město Otrokovice
2.4.16 | Dům Naděje Otrokovice - navýšení kapacity sociální rehabilitace | Potřeba navýšit sociální rehabilitaci o 2 úvazky v přímé péči v souvislosti s narůstající poptávkou po službě, zejména v návaznosti na plánované navýšení kapacity chráněného bydlení a potřebou nácviků dovedností potřebných pro zvládnutí samostatného bydlení. | NADĚJE, pobočka Otrokovice | - |  | x | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2020-2027
|  |  | vedoucí SOC | -
|  |  | oblastní ředitel | ano 1 600 - 2 565
město Otrokovice
2.4.17 | Výstavba nájemních bytových domů - náhrada za Hurdisky a bytový dům na ul. Hložkova; | Výstavba nových nájemních bytových domů - náhrada za Hurdisky a BD na ul. Hložkova | město Otrokovice | 143000 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2021-2024 |  | Nový záměr |  | přidán BD Hložkova
|  |  | vedoucí ORM | 39000
|  |  | vedoucí OMP | ano 1 000
2.4.18 | Nová výstavba objektu pro poskytování sociálních služeb (náhrada za SENIOR B) | nová výstavba objektu | město Otrokovice | 180000 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2023-2028 |  |  |  | NOVÝ ZÁMĚR
|  |  | vedoucí ORM | 54000
ano 1 001
SENIOR Otrokovice
2.5 Optimalizace veřejných služeb
2.5.2 | Městská poliklinika Otrokovice (zřízení lékařské ambulace s pohotovostní službou, revitalizace dětského pavilonu Městské polikliniky, zřízení dialyzační jednotky) | Absence ambulance s lékařskou pohotovostní službou, projektová příprava revitalizace dětského pavilonu, jednání s případnými zájemci o zřízení dialyzační jednotky | město | 8000 | x |  | x |  | x | písemně formul. záměr | 2017-2023 |  |  |  | nelze zřídit ambulanci s pohotovostní službou, protože MPO není zdravotnickým zařízením
vedoucí SOC
|  |  | vedoucí SOC | ano, ???
Městská poliklinika Otrokovice
2.5.3 | komunitní centrum - centrum pro rodinu | absence sdíleného prostoru pro synergické působení organizací při podpoře různých skupin obyvatel města | město | 3500 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2020-2023 |  |  |  | záměr schválen RMO/1/5/20
|  |  | vedoucí SOC (zastupitelka p. Daníčková) | 3500
|  |  | vedoucí SOC, vedoucí KST, vedoucí ORM | ano 500
městská poliklinika (možné umístění centra), Naděje Otrokovice, Charita Otrokovice, Maltézská pomoc (spolupráce při plánování programu centra)

## III. Životní prostředí
III. Životní prostředí
Kód priority / opatření / záměru | Název projektového záměru | Popis projektových záměrů | Nositel | Celkové náklady záměru v tis. Kč | Finanční zdroje |  |  |  |  | Stav | Termín realizace | Možný dotační titul* | Poznámka 2019 | Poznámka 2020 | Poznámka 2021
|  |  | Garant |  | Rozpočet města | Rozpočet předkladatele | Externí prostředky (dotace, nadace) | Dosud neřešeno | Jiné/nevím
|  |  | Odborný poradce na MěÚ | Finanční podíl města v tis. Kč
|  |  | Partner | Provozní náklady v tis. Kč
3.1 Rozvíjení systému monitoringu a ochrany kvality životního prostředí
3.1.2 | Monitoring a eliminace hlukové a pachové zátěže vybraných lokalit města Otrokovice | Vytvoření systému dlouhodobého sledování hlukové a pachové zátěže v obydlených lokalitách a vytvoření hlukové mapy. | město | 1250 | x |  | x |  | x | probíhá realiazce | 2020-2023 | OPŽP | sloučeno s 3.1.5
|  |  | vedoucí OŽP | 1250
|  |  | komise OŽP | ano 250
občanská veřejnost, spolky, školy, podnik. subjekty
3.1.3 | Revitalizace prvku ÚSES pod Dubovou | Realizace funkčního prvku územního systému ekologické stability. | město | 9000 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace | 2024-2025 | OPŽP
|  |  | vedoucí ORM | 1500
|  |  | vedoucí OŽP | ne
3.1.4 | Dobudování protipovodňových opatření Bahňák | Protipovodňové opatření místní části Bahňák - dokončení (vč. TSO). | město | 9300 | x |  | x |  |  | územní rozhodnutí | 2016-2023
|  |  | vedoucí ORM | 3300
|  |  | vedoucí OŽP | ano
TSO, DOP, OMP
3.1.6 | Adaptace na změnu klimatu | Hospodaření s vodou, výsadba zeleně, ochrana stávající zeleně a osvětová činnost. | město | 2400 | x |  | x |  |  | projektová příprava | 2020-2023 | OPŽP |  |  | zařazeno do programu OPŽP
|  |  | vedoucí ORM | 2400
|  |  | vedoucí OŽP | ano
občanská veřejnost, školy
3.1.7 | Realizace zelených pásů | Komunikace s vlastníky vhodných ploch k výsadbě zelených pásů (zejm. oddělení průmyslových ploch od obytných) a vytvoření investičních akcí pro jednotlivé zóny. | město | 5000 | x |  | x |  | x | probíhá realizace | průběžně po celé období 2014–2023 | OPŽP, IROP? | Na základě návrhu umístění vhodných ploch může proběhnout identifikace a jednání s vlastníky pozemků o příp. majetkoprávním vypořádání. |  | V případě průmyslových staveb soukromých investorů požadovat ve správním řízení realizaci ozelenění na náklady investora
|  |  | vedoucí ORM | 800
|  |  | vedoucí OMP, TSO | ano 200
podnikatelé
3.2 Udržitelnost energetiky a odpadového hospodářství (energetická koncepce, podpora napojení na CZT, využití odpadů)
3.2.1 | Energetická koncepce | Dialog s dotčenými orgány ohledně zdrojů a využití energií, problematika likvidace odpadů spalováním. | město | 500 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2022 | OPŽP?
|  |  | vedoucí ORM | 250
ne
TEHOS
3.3 Řízení dopravy s podporou udržitelné dopravy (chodci, cyklisté) a řešením dopravy v klidu (parkování)
3.3.1 | Modernizace a zkapacitnění železniční tratě do Vizovic | Modernizace vlakové trati č. 331 (Otrokovice - Zlín - Vizovice), eliminovat všehny nepříznivé dopady ze žel. dopravy v okolí. | město | nelze přesně stanovit |  | x | x |  |  | projektová dokumentace pro stavební povolení | do 2023 | OPD? | 2015 - studie proveditelnosti
SŽDC, stavební správa Olomouc, vedoucí ORM
|  |  | vedoucí ORM, vedoucí DOP | ano
SŽDC, stavební správa východ
3.3.6 | Přestavba křižovatky ulic Komenského a Nadjezd - zvýšení kapacity | Zvýšení kapacity křižovatky ve spolupráci s ŘSD | město | 12000 | x |  |  |  | x | projekt pro DUR | 2022-2024
|  |  | vedoucí ORM | 2500
ANO
TS, DOP
3.3.7 | Úpravy pro zklidnění dopravy v místní části Kvítkovice | Stavební úpravy vozovky (ostrůvek) + okružní křižovatka u hřbitova. | město | 8000 | x |  |  |  | x | Přistoupit k řešení až po vybudování obchovatu. |  |  | sloučeno s 3.3.5
|  |  | vedoucí ORM | 8000
|  |  | vedoucí DOP | ano
ŘSD ZK
3.3.9 | Rekonstrukce ulice Na Uličce | Změna z kolmého parkování na šikmé v ul. Na Uličce. | město | 9000 | x |  | x | x |  | částečně zrealizováno | 2022 |  | 2019 - podána žádost o společné územní a stavební řízení | realizace I. etapy
|  |  | vedoucí ORM | 9000
|  |  | vedoucí DOP | ne
3.3.13 | Zvýšení kapacity parkovacích míst u Polikliniky | Řešení nedostatku parkovacích míst u Polikliniky. | město | 10500 | x |  |  |  |  | realizace | 2020-2022
|  |  | vedoucí ORM | 10500
|  |  | vedoucí DOP | ano
3.3.16 | Páteřní cyklostezka - napojení Baťov | Napojení Baťova na páteřní cyklostezku. | město | 16300 | x |  | x |  |  | částečně zrealizováno, nyní probíhá projektová příprava | 2019-2024
|  |  | vedoucí ORM | 5300
|  |  | vedoucí DOP | ano
TSO, OMP, RSZK, PMO
3.3.17 | Odstranění bodové závady - lávka přes Dřevnici - cyklostezka podél Baťova kanálu | Oprava lávky přes Dřevnici. | město | 21500 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace | 2021-2024
|  |  | vedoucí ORM | 5000
|  |  | vedoucí DOP | ano
3.3.18 | Rozšíření ulice Čechova | Rozšíření ulice Čechova - rozšíření parkovacích míst. | město | 17500 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace | 2019-2024 |  | zpracována studie |  | PD, inženýrská činnost, etapizace
|  |  | vedoucí ORM | 9000
|  |  | vedoucí DOP | ano 5
TSO
3.3.21 | Rekonstrukce obslužné komunikace podél D55 | Úprava komunikace. | město | 6000 | x |  | x | x |  | úvaha | 2022-2023
|  |  | vedoucí ORM | 2800
|  |  | vedoucí DOP | ano 300
TSO
3.3.22 | Stezka pro chodce a cyklisty | Stezka pro chodce a cyklisty, směr Centro Zlín s napojením na obslužnou komunikaci JV obchvatu | město | 11000 | x |  | x | x |  | zjisťovací studie | 2023-2025
|  |  | vedoucí ORM | 5500
|  |  | vedoucí DOP | ano 20
3.3.23 | Místní komunikace Trávníky - Zlín Malenovice | Vybudování paralelní komunikace podél I/49 ze sídliště Trávníky. | město | 90000 | x |  |  |  |  | úvaha | 2023
|  |  | vedoucí ORM | 90000
|  |  | vedoucí DOP | ano 1000
3.3.25 | Autobusové nádraží Baťov | Úprava a nové uspořádání ploch autobusového nádraží tak, aby došlo k rozšíření počtu parkovacích míst. | město | 15600 | x |  | x | x |  | projektová dokumentace | 2020-2024
|  |  | vedoucí ORM | 8100
|  |  | vedoucí DOP, OMP | ano 150
KOVED, DSZO
3.3.26 | Zklidnění dopravy | 1. zóna 30 – Horní Střed, 2. zóna 30 - Baťov, (zjednosměrnění, zpomalovací prahy, zvýšené křižovatky, přednosti zprava) 2. zklidnění na vjezdu do města, 3. nasvícení přechodů, 4. detekce přítomnosti chodce u přechodu, 5. detekce chůze/jízdy na červenou 6. stacionární radary, | město | 7000 | x |  | x |  |  | probíhá realizace některých částí, některé části v projektové přípravě | 2021-2023 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí ORM | 5600
|  |  | vedoucí DOP | ano
3.3.27 | Bezpečná infrastruktura pro chodce a cyklisty | 1. Stezka pro chodce a cyklisty do průmyslové zóny Napajedla, | město | 7000 | x |  | x |  |  | projektová příprava | 2021-2023 |  |  |  | nový záměr
|  | 2. Stezka pro chodce a cyklisty od areálu Co-Ba podél ul. Objízdná, | vedoucí ORM | 5600
|  | 3. Stezka pro chodce a cyklisty od areálu bývalé spol. Moravan podél žel. trati, | vedoucí DOP | ano
|  | 4. Společná stezka Bělov, | TSO
5. Dělené stezky Střed,
6. Stezka podél průtahu,
7. Dělená stezka Trávníky
3.3.28 | Revitalizace ROŠ - chodníky podél III/36745 a III./36746 | doplnění chodníků dolem silnice III. Třídy | vedoucí ORM | 8500 | x |  | x |  |  | projektová dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení | 2022-2024 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí DOP | 4250
ano
3.3.29 | Úprava ulice Bří Mrštíků | doplnění parkovacích míst a místa pro přecházení | vedoucí ORM | 3000 | x |  |  |  |  | projektová dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení | 2023-2024 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí DOP | 3000
ano
3.3.30 | Rozšíření ulice Hálkova s chodníkem | Rozšíření ul. Hálkova a doplnění o komunikaci pro pěší | vedoucí ORM | 900 | x |  |  |  |  | písemně formulovaný záměr | 2023-2024 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí DOP | 900
3.3.31 | Rekonstrukce signalizačních zařízení na I/55 | zelená vlna a preference IZS, MHD | vedoucí ORM | 17000 | x |  | x |  |  | písemně formulovaný záměr | 2023-2025 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí DOP | 5100
3.3.32 | Zóna rezidenčnío stání a rezidenční parkování | Regulace parkování u významnmých objektů na území města + rezidenční parkování | vedoucí ORM | 3000 | x |  |  |  |  | písemně formulovaný záměr | 2023-2025 |  |  |  | nový záměr
|  |  | vedoucí DOP | 3000

## IV. Efektivní úřad
IV. Efektivní úřad
Kód priority / opatření / záměru | Název projektového záměru | Popis projektových záměrů | Nositel | Celkové náklady záměru v tis. Kč | Finanční zdroje |  |  |  |  | Stav | Termín realizace | Možný dotační titul* | Poznámka 2019 | Poznámka 2020 | Poznámka 2021
|  |  | Garant |  | Rozpočet města | Rozpočet předkladatele | Externí prostředky (dotace, nadace) | Dosud neřešeno | Jiné/nevím
|  |  | Odborný poradce na MěÚ | Finanční podíl městabb v tis. Kč
|  |  | Partner | Provozní náklady v tis. Kč
4.1 Optimalizace správy majetku (pasportizace majetku, plán oprav, propojení s rozpočtem)
4.2 Zvýšení kvality řízení vlastních obch. a přísp.organizací
4.3 Zvyšování kvality řízení úřadu (strategické řízení, projektové řízení, firemní kultura, analýzy agend, analýzy výkonnosti)
4.3.1 | Zvyšování kvality úřadu | Periodické monitorování, ověřování a kontrola systému řízení kvality, analýza personálního a finančního zajištění, zavádění příkladů "dobré praxe", používání Benchmarkingu, zpracování plánů vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, analýza potřeb klientů a zaměstnanců, rychlejší profesionálnější komunikace s klienty, zlepšování dobrého jména úřadu. | MěÚ | 250 | x |  |  |  |  | probíhá realizace | Průběžně 2014-2023 |  | sloučeno s 4.31, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9
|  |  | TAJ (vedoucí KTAJ) | 250
|  |  | vedoucí INA | ano 50
4.3.13 | Portál občana | Soubor elektronických služeb, jež umožní občanům elektronickou komunikaci s úřadem (elektronická podání, finanční pohledávky, přehled plateb, komunální odpad, psi atd.). | město | 500 | x |  | x |  |  | probíhá realizace | 2018-2023 | IROP? | zakoupen nový sw na portál občana a postupně je implementován a doplňován o služby
|  |  | vedoucí PROV | 100
|  |  | vedoucí odd.info. | ano 50

## Vysvětlivky
Použité zkratky názvů odborů:
Zkratka | Odbor
OŠK | odbor školství a kultury
SOC | odbor sociální
ORM | odbor rozvoje a správy majetku
OŽP | odbor životního prostředí
SÚ | odbor stavební úřad
DOP | odbor dopravně-správní
PROV | odbor provozní
KTAJ | oddělení kanceláře tajemníka
Použité zkratky dotačních programů/podprogramů:
Zkratka | Program/podprogram; oblast podpory; opatření | Řídící orgán
MMR 1 | Podpora bydlení / Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury | Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR 2 | Podpora bydlení / Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů | Ministerstvo pro místní rozvoj
IROP | Integrovaný regionální operační program | Ministerstvo pro místní rozvoj
OPŽP | Operační program Životní prostředí | Ministerstvo životního prostředí
OPD | Operační program Doprava | Ministerstvo dopravy
OPZ | Operační program Zaměstnanost | Ministerstvo práce a sociálních věcí
ÚV | Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany | Úrad vlády
OPVVV | Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV | Program 113310 - Program reprodukce majetku / podprogram 113313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče | Ministerstvo práce a sociálních věcí